

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Landkreis Osnabrück ⋅ Postfach 25 09 ⋅ 49015 Osnabrück | Die Landrätin | |
|  |  | |
| **An die**  **Redaktion** | **Referat für Assistenz**  **und Kommunikation**  **-Pressestelle-**  Datum: 23.8.2024  Zimmer-Nr.: 2063  Auskunft erteilt: Henning Müller-Detert  Durchwahl: | |
| **Pressemitteilung** | Tel.: (05 41) 501-  Fax: (05 41) 501-  e-mail: | 2463  4420  mueller-detert@lkos.de |

Landkreis Osnabrück Sprechzeiten: Der Landkreis im Internet:

Am Schölerberg 1 Montag bis Freitag, 8.00 bis 13.00 Uhr. http://www.lkos.de

49082 Osnabrück Donnerstag auch bis 17.30 Uhr.

Ansonsten nach Vereinbarung

**Ortsdurchfahrt Hasbergen: Homepage des Landkreises informiert über den Stand der Arbeiten**

**Osnabrück.** Vor einigen Tagen haben die Bauarbeiten an einem weiteren Abschnitt in der Ortsdurchfahrt Hasbergen begonnen. Aufgrund der Komplexität der Arbeiten erkundigen sich zunehmend Bürgerinnen und Bürger nach dem Stand der Arbeiten. Umfangreiche Informationen enthält die Homepage des Landkreises Osnabrück: [www.landkreis-osnabrueck.de/baustelle](http://www.landkreis-osnabrueck.de/baustelle)n.

Der Landkreis Osnabrück hatte zudem in der vergangenen Woche vor Ort über die Arbeiten an der K305 (Tecklenburger Straße) berichtet. Für Verzögerungen hatten nicht nur die starken Regenfälle im Winter und Frühjahr gesorgt. Weitere Schwierigkeiten entstanden durch die Vielzahl an Versorgungsleitungen, die teilweise nicht bekannt waren. Diese machten Anpassungen und Änderungen durch die Versorgungsträger aufgrund der vertraglichen Folgepflicht notwendig. Hinzu kamen ursprünglich nicht vorgesehene Neuverlegungen von Leitungen im Auftrag von Versorgungsträgern. Bislang wurden etwa 8.000 bis 10.000 Meter an Leitungen in der Ortsdurchfahrt in der Lage verändert, woraus sich allein schon eine Bauzeit von vier bis sechs Monaten ergibt.

Der aktuelle Bauabschnitt reicht vom Bahnhof (Zufahrt West/Friedhof) bis zu Schulstraße. Aufgrund der Vollsperrung ist der Bahnhof ausschließlich vom Westen aus mit dem PKW erreichbar. Fußgänger können vom Hasberger Ortskern über den neuen Verbindungsweg vom Tomblaineplatz zu den Gleisen gelangen. Es wurden bereits zusätzliche Parkplatzflächen für die Zeit der Sperrung auf dem Tomblaineplatz eingerichtet.

Die kompletten Arbeiten für die Sanierung vom Naturfreibad bis zur Schulstraße werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen. Derzeit wird zudem die Ausschreibung des Folgeabschnittes von der Schulstraße bis zum Kreisverkehrsplatz „Hüggelzwerge“ mit dem Anschluss der Neuen Mitte vorbereitet. Rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Ausschreibung wird es eine Informationsveranstaltung geben, um den geplanten Bauablauf und die erforderlichen Sperrungen zu erläutern. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2025 beginnen und bis zum Ende des Jahres dauern.

Durch die parallel verlaufende Straße „Feuerwache“ lässt sich dann der innerörtliche Verkehr aufrechterhalten, wobei jedoch der überörtliche Durchgangsverkehr weiterhin umgeleitet werden muss, um die Nutzung mengenmäßig zu begrenzen und eine Überlastung, insbesondere durch Schwerverkehr, zu verhindern.